## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101, Centro
WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788
OBJETO: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;
LOCAL: | DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;
DATA: | 2023-12-05
REFERÊNCIA: | CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO;
BDI: | 19.5%
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | TOTAL
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 1005988.35
TOTAL | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 16.67% | 167664.725 | 1005988.35
ACUMULADO | 16.67% | 167664.725 | 33.33% | 335329.45 | 50% | 502994.175 | 66.67% | 670658.9 | 83.33% | 838323.625 | 100% | 1005988.35 | 1005988.35
WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788